[Phần mềm](https://translate.google.com/translate?hl=vi&prev=_t&sl=auto&tl=vi&u=https://sceweb.uhcl.edu/helm/RationalUnifiedProcess/process/artifact/ovu_arts.htm) > Bộ phần mềm [quản lý dự án](https://translate.google.com/translate?hl=vi&prev=_t&sl=auto&tl=vi&u=https://sceweb.uhcl.edu/helm/RationalUnifiedProcess/process/artifact/ars_mgmt.htm) > Kế hoạch lặp lại

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Phần mềm: Kế hoạch lặp lại**   |  |  | | --- | --- | | **Kế hoạch lặp lại** | Một tập hợp các hoạt động và nhiệm vụ được sắp xếp theo trình tự thời gian, với các tài nguyên được chỉ định, chứa các phụ thuộc nhiệm vụ, để lặp lại; một kế hoạch chi tiết. | | **Vai trò:** | [Quản lý dự án](https://translate.google.com/translate?hl=vi&prev=_t&sl=auto&tl=vi&u=https://sceweb.uhcl.edu/helm/RationalUnifiedProcess/process/workers/wk_projm.htm) | | **Mẫu:** | * [HTML](https://translate.google.com/translate?hl=vi&prev=_t&sl=auto&tl=vi&u=https://sceweb.uhcl.edu/helm/RationalUnifiedProcess/webtmpl/templates/mgmnt/rup_itpln.htm) * [Khác](https://translate.google.com/translate?hl=vi&prev=_t&sl=auto&tl=vi&u=https://sceweb.uhcl.edu/helm/RationalUnifiedProcess/process/templates.htm) | | **Ví dụ:** | * Kế hoạch Lặp lại, từ [Hệ thống Đăng ký Khóa học](https://translate.google.com/translate?hl=vi&prev=_t&sl=auto&tl=vi&u=https://sceweb.uhcl.edu/helm/RationalUnifiedProcess/examples/course_reg/ovu_creg.htm)   + [Khởi đầu](https://translate.google.com/translate?hl=vi&prev=_t&sl=auto&tl=vi&u=https://sceweb.uhcl.edu/helm/wyliecollegeexample/courseregistrationproject/artifacts/baselined/inception/itplan_i1.htm)   + [Công phu](https://translate.google.com/translate?hl=vi&prev=_t&sl=auto&tl=vi&u=https://sceweb.uhcl.edu/helm/wyliecollegeexample/courseregistrationproject/artifacts/baselined/elaboration_e1/itplan_e1.htm)   + [Xây dựng](https://translate.google.com/translate?hl=vi&prev=_t&sl=auto&tl=vi&u=https://sceweb.uhcl.edu/helm/wyliecollegeexample/courseregistrationproject/artifacts/baselined/construction/construction_c2/itplan_c2.htm)   + [Chuyển tiếp](https://translate.google.com/translate?hl=vi&prev=_t&sl=auto&tl=vi&u=https://sceweb.uhcl.edu/helm/wyliecollegeexample/courseregistrationproject/artifacts/baselined/transition/itplan_t1t2.htm)      * Kế hoạch lặp lại, từ [Hệ thống phân trang thể thao Collegiate (kinh doanh điện tử)](https://translate.google.com/translate?hl=vi&prev=_t&sl=auto&tl=vi&u=https://sceweb.uhcl.edu/helm/RationalUnifiedProcess/examples/csports/ovu_webex.htm)   + [Khởi đầu](https://translate.google.com/translate?hl=vi&prev=_t&sl=auto&tl=vi&u=https://sceweb.uhcl.edu/helm/RationalUnifiedProcess/examples/csports/ex_itplan1.htm)   + [Công phu](https://translate.google.com/translate?hl=vi&prev=_t&sl=auto&tl=vi&u=https://sceweb.uhcl.edu/helm/RationalUnifiedProcess/examples/csports/ex_itplan2.htm)   + [Xây dựng](https://translate.google.com/translate?hl=vi&prev=_t&sl=auto&tl=vi&u=https://sceweb.uhcl.edu/helm/RationalUnifiedProcess/examples/csports/ex_itplan3.htm)   + [Chuyển tiếp](https://translate.google.com/translate?hl=vi&prev=_t&sl=auto&tl=vi&u=https://sceweb.uhcl.edu/helm/RationalUnifiedProcess/examples/csports/ex_itplan4.htm) | | **Thêm thông tin:** | * [Nguyên tắc: Kế hoạch lặp lại](https://translate.google.com/translate?hl=vi&prev=_t&sl=auto&tl=vi&u=https://sceweb.uhcl.edu/helm/RationalUnifiedProcess/process/modguide/md_itpln.htm) | | * [Mục đích](https://translate.google.com/translate?hl=vi&prev=_t&sl=auto&tl=vi&u=https://sceweb.uhcl.edu/helm/RationalUnifiedProcess/process/artifact/ar_itpln.htm%23Purpose#Purpose) * [Thời gian](https://translate.google.com/translate?hl=vi&prev=_t&sl=auto&tl=vi&u=https://sceweb.uhcl.edu/helm/RationalUnifiedProcess/process/artifact/ar_itpln.htm%23Timing#Timing) * [Nhiệm vụ](https://translate.google.com/translate?hl=vi&prev=_t&sl=auto&tl=vi&u=https://sceweb.uhcl.edu/helm/RationalUnifiedProcess/process/artifact/ar_itpln.htm%23Responsibility#Responsibility) * [May đo](https://translate.google.com/translate?hl=vi&prev=_t&sl=auto&tl=vi&u=https://sceweb.uhcl.edu/helm/RationalUnifiedProcess/process/artifact/ar_itpln.htm%23Tailoring#Tailoring) * [thông tin thêm](https://translate.google.com/translate?hl=vi&prev=_t&sl=auto&tl=vi&u=https://sceweb.uhcl.edu/helm/RationalUnifiedProcess/process/artifact/ar_itpln.htm%23Additional%2520Information#Additional%20Information) | |  |  |  | | --- | --- | | **Đầu vào cho các hoạt động:**   * [Yêu cầu đánh giá](https://translate.google.com/translate?hl=vi&prev=_t&sl=auto&tl=vi&u=https://sceweb.uhcl.edu/helm/RationalUnifiedProcess/process/activity/ac_rvucm.htm) * [Xác định các Mục tiêu Kiểm tra](https://translate.google.com/translate?hl=vi&prev=_t&sl=auto&tl=vi&u=https://sceweb.uhcl.edu/helm/RationalUnifiedProcess/process/activity/ac_tst_idntstitm.htm) * [Xác định nhu cầu đánh giá và xác định nguồn gốc](https://translate.google.com/translate?hl=vi&prev=_t&sl=auto&tl=vi&u=https://sceweb.uhcl.edu/helm/RationalUnifiedProcess/process/activity/ac_tst_dfnasstrcnds.htm) * [Xác định ý tưởng thử nghiệm](https://translate.google.com/translate?hl=vi&prev=_t&sl=auto&tl=vi&u=https://sceweb.uhcl.edu/helm/RationalUnifiedProcess/process/activity/ac_tst_idntstids.htm) * [Biên soạn kế hoạch phát triển phần mềm](https://translate.google.com/translate?hl=vi&prev=_t&sl=auto&tl=vi&u=https://sceweb.uhcl.edu/helm/RationalUnifiedProcess/process/activity/ac_cosdp.htm) * [Đánh giá Lặp lại](https://translate.google.com/translate?hl=vi&prev=_t&sl=auto&tl=vi&u=https://sceweb.uhcl.edu/helm/RationalUnifiedProcess/process/activity/ac_evitr.htm) * [Bắt đầu lặp lại](https://translate.google.com/translate?hl=vi&prev=_t&sl=auto&tl=vi&u=https://sceweb.uhcl.edu/helm/RationalUnifiedProcess/process/activity/ac_initr.htm) * [Theo dõi tình trạng dự án](https://translate.google.com/translate?hl=vi&prev=_t&sl=auto&tl=vi&u=https://sceweb.uhcl.edu/helm/RationalUnifiedProcess/process/activity/ac_monpr.htm) * [Xây dựng kế hoạch triển khai](https://translate.google.com/translate?hl=vi&prev=_t&sl=auto&tl=vi&u=https://sceweb.uhcl.edu/helm/RationalUnifiedProcess/process/activity/ac_deppl.htm) * [Xác định hóa đơn nguyên vật liệu](https://translate.google.com/translate?hl=vi&prev=_t&sl=auto&tl=vi&u=https://sceweb.uhcl.edu/helm/RationalUnifiedProcess/process/activity/ac_dbom.htm) * [Đánh giá kế hoạch lặp lại](https://translate.google.com/translate?hl=vi&prev=_t&sl=auto&tl=vi&u=https://sceweb.uhcl.edu/helm/RationalUnifiedProcess/process/activity/ac_iprev.htm) * [Lặp lại Đánh giá Tiêu chí Đánh giá](https://translate.google.com/translate?hl=vi&prev=_t&sl=auto&tl=vi&u=https://sceweb.uhcl.edu/helm/RationalUnifiedProcess/process/activity/ac_ievrv.htm) * [Đánh giá chấp nhận lặp lại](https://translate.google.com/translate?hl=vi&prev=_t&sl=auto&tl=vi&u=https://sceweb.uhcl.edu/helm/RationalUnifiedProcess/process/activity/ac_iacrv.htm) * [Đồng ý nhiệm vụ](https://translate.google.com/translate?hl=vi&prev=_t&sl=auto&tl=vi&u=https://sceweb.uhcl.edu/helm/RationalUnifiedProcess/process/activity/ac_tst_agrmsn.htm) * [Đánh giá và ủng hộ chất lượng](https://translate.google.com/translate?hl=vi&prev=_t&sl=auto&tl=vi&u=https://sceweb.uhcl.edu/helm/RationalUnifiedProcess/process/activity/ac_tst_assadvqlt.htm) * [Xác định các động cơ kiểm tra](https://translate.google.com/translate?hl=vi&prev=_t&sl=auto&tl=vi&u=https://sceweb.uhcl.edu/helm/RationalUnifiedProcess/process/activity/ac_tst_idntstmtv.htm) * [Đánh giá và Cải thiện Nỗ lực Kiểm tra](https://translate.google.com/translate?hl=vi&prev=_t&sl=auto&tl=vi&u=https://sceweb.uhcl.edu/helm/RationalUnifiedProcess/process/activity/ac_tst_asststefr.htm) * [Lập kế hoạch tích hợp hệ thống](https://translate.google.com/translate?hl=vi&prev=_t&sl=auto&tl=vi&u=https://sceweb.uhcl.edu/helm/RationalUnifiedProcess/process/activity/ac_plsyi.htm) * [Lập kế hoạch tích hợp hệ thống con](https://translate.google.com/translate?hl=vi&prev=_t&sl=auto&tl=vi&u=https://sceweb.uhcl.edu/helm/RationalUnifiedProcess/process/activity/ac_plsui.htm) * [Ưu tiên các trường hợp sử dụng](https://translate.google.com/translate?hl=vi&prev=_t&sl=auto&tl=vi&u=https://sceweb.uhcl.edu/helm/RationalUnifiedProcess/process/activity/ac_priuc.htm) * [Xác định phương pháp tiếp cận thử nghiệm](https://translate.google.com/translate?hl=vi&prev=_t&sl=auto&tl=vi&u=https://sceweb.uhcl.edu/helm/RationalUnifiedProcess/process/activity/ac_tst_dfntstapr.htm) * [Xác định cấu hình môi trường thử nghiệm](https://translate.google.com/translate?hl=vi&prev=_t&sl=auto&tl=vi&u=https://sceweb.uhcl.edu/helm/RationalUnifiedProcess/process/activity/ac_tst_dfntstenvcnf.htm) * [Lên lịch và phân công công việc](https://translate.google.com/translate?hl=vi&prev=_t&sl=auto&tl=vi&u=https://sceweb.uhcl.edu/helm/RationalUnifiedProcess/process/activity/ac_schaw.htm) | **Đầu ra từ các hoạt động:**   * [Phát triển kế hoạch lặp lại](https://translate.google.com/translate?hl=vi&prev=_t&sl=auto&tl=vi&u=https://sceweb.uhcl.edu/helm/RationalUnifiedProcess/process/activity/ac_ditpl.htm) * [Bắt đầu dự án](https://translate.google.com/translate?hl=vi&prev=_t&sl=auto&tl=vi&u=https://sceweb.uhcl.edu/helm/RationalUnifiedProcess/process/activity/ac_inprj.htm) * [Lên lịch và phân công công việc](https://translate.google.com/translate?hl=vi&prev=_t&sl=auto&tl=vi&u=https://sceweb.uhcl.edu/helm/RationalUnifiedProcess/process/activity/ac_schaw.htm) |   **Mục đích**  Những người sau đây sử dụng Kế hoạch lặp lại:   * Người **quản lý dự án**, lập kế hoạch cho các nhiệm vụ và hoạt động lặp lại, lên lịch nhu cầu tài nguyên và theo dõi tiến độ so với lịch trình * **Các thành viên trong nhóm dự án**, để hiểu những gì họ cần làm, khi nào họ cần làm và những hoạt động nào khác mà họ phụ thuộc vào   **Thời gian**  Kế hoạch Lặp lại cho lần lặp sắp tới được lập kế hoạch trong lần lặp hiện tại. Nó được sửa đổi khi cần thiết trong quá trình lặp lại.  Một Kế hoạch Lặp lại là đầu vào cho Kế hoạch Lặp lại tiếp theo. Kế hoạch lặp lại đã lỗi thời sau khi lặp lại.  **Nhiệm vụ**  Người [quản lý dự án](https://translate.google.com/translate?hl=vi&prev=_t&sl=auto&tl=vi&u=https://sceweb.uhcl.edu/helm/RationalUnifiedProcess/process/workers/wk_projm.htm) chịu trách nhiệm về tính toàn vẹn của các Kế hoạch lặp lại.  **May đo**  Kế hoạch Lặp lại cần phải trình bày chi tiết những việc cần thực hiện một cách chi tiết, để có rất ít chỗ cho sự mù mờ về vị trí hoặc trách nhiệm thực sự bất cứ lúc nào. Thông thường một số loại công cụ lập kế hoạch dự án (chẳng hạn như Microsoft® Project) sẽ được sử dụng.  **thông tin thêm**  Đây là một kế hoạch chi tiết cho một lần lặp lại. Thường có hai kế hoạch như vậy: một cho lần lặp hiện tại và một kế hoạch đang được xây dựng cho lần lặp tiếp theo.  Để xác định nội dung của một lần lặp, bạn cần:   * kế hoạch dự án * tình trạng hiện tại của dự án (đúng tiến độ, trễ hạn, số lượng lớn các vấn đề, yêu cầu leo ​​thang, v.v.) * danh sách các tình huống hoặc trường hợp sử dụng phải được hoàn thành vào cuối quá trình lặp lại * danh sách các rủi ro phải được giải quyết khi kết thúc quá trình lặp lại * danh sách các thay đổi phải được tích hợp trong sản phẩm (sửa lỗi, thay đổi yêu cầu) * danh sách các lớp hoặc gói chính phải được triển khai hoàn chỉnh   Các danh sách này phải được xếp hạng. Các mục tiêu của một lần lặp phải linh hoạt để khi gặp khó khăn, các vật phẩm có thể bị loại bỏ khỏi các lần lặp lại dựa trên thứ hạng của chúng.  **Tiêu chí đánh giá**  Mỗi lần lặp lại được kết luận bằng một **đánh giá**. Đối với đánh giá lặp lại này, bạn đánh giá kết quả của quá trình lặp liên quan đến các tiêu chí đánh giá đã được thiết lập cho Kế hoạch lặp lại.  Các tiêu chí đánh giá được thiết lập trước mỗi lần lặp lại và thiết lập các mục tiêu cho bộ tính năng, chất lượng và hiệu suất cần đạt được trong lần lặp lại. Thực tế đạt được những mục tiêu này sẽ khác nhau. Ví dụ: trên một lần lặp nhất định, bộ tính năng có thể bị vượt quá, chất lượng hầu như không đạt được và thiếu hiệu suất.  Ngoài ra, mục tiêu có thể được thể hiện dưới dạng mục tiêu tối thiểu và mong muốn. Ví dụ, có thể có một tập hợp tính năng bắt buộc và một số tính năng mong muốn sẽ được thử trong lần lặp này nếu tốc độ phát triển và mức độ nhân sự làm cho nó khả thi.  [Bản quyền © 1987 - 2001 Rational Software Corporation](https://translate.google.com/translate?hl=vi&prev=_t&sl=auto&tl=vi&u=https://sceweb.uhcl.edu/helm/RationalUnifiedProcess/copyrite/copyrite.htm) |  |  |

|  |
| --- |
| Rational Unified Process |

**<Tên công ty>**

**<Tên dự án>**

**Kế hoạch lặp lại**

**Phiên bản <1.0>**

*[Lưu ý: Mẫu sau được cung cấp để sử dụng với Quy trình hợp nhất hợp lý. Văn bản đặt trong dấu ngoặc vuông và được in nghiêng màu xanh lam (style = InfoBlue) được bao gồm để cung cấp hướng dẫn cho tác giả và cần được xóa trước khi xuất bản tài liệu. Một đoạn văn được nhập theo kiểu này sẽ tự động được đặt thành bình thường (style = Body Text).]*

*[Để tùy chỉnh các trường tự động trong Microsoft Word (hiển thị nền xám khi được chọn), hãy chọn Tệp> Thuộc tính và thay thế các trường Tiêu đề, Chủ đề và Công ty bằng thông tin thích hợp cho tài liệu này. Sau khi đóng hộp thoại, các trường tự động có thể được cập nhật trong toàn bộ tài liệu bằng cách chọn Chỉnh sửa> Chọn Tất cả (hoặc Ctrl-A) và nhấn F9, hoặc chỉ cần nhấp vào trường và nhấn F9. Điều này phải được thực hiện riêng biệt cho Đầu trang và Chân trang. Alt-F9 sẽ chuyển đổi giữa hiển thị tên trường và nội dung trường. Xem trợ giúp Word để biết thêm thông tin về cách làm việc với các trường.]*

|  |  |
| --- | --- |
| <Tên dự án> | Phiên bản: <1.0> |
| Kế hoạch lặp lại | Ngày: <dd / mmm / yy> |
| <định danh tài liệu> | |

**Lịch sử sửa đổi**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ngày** | **Phiên bản** | **Sự miêu tả** | **Tác giả** |
| <dd / mmm / yy> | <xx> | <chi tiết> | <tên> |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**Mục lục**

1. Giới thiệu

1.1 Mục đích

1.2 Phạm vi

1.3 Định nghĩa, từ viết tắt và từ viết tắt

1.4 Tài liệu tham khảo

1.5 Tổng quan

2. Kế hoạch

3. Tài nguyên

4. Các trường hợp sử dụng

5. Tiêu chí đánh giá

**Kế hoạch lặp lại**

# 1.   Giới thiệu

*[Phần giới thiệu của****Kế hoạch lặp lại****cung cấp một cái nhìn tổng quan về toàn bộ tài liệu. Nó bao gồm mục đích, phạm vi, định nghĩa, từ viết tắt, chữ viết tắt, tài liệu tham khảo và tổng quan về****Kế hoạch lặp lại****này .]*

## 1.1 Mục đích

*[Chỉ rõ mục đích của****Kế hoạch lặp lại****này****.****]*

## 1,2 Phạm vi

*[Mô tả ngắn gọn về phạm vi của****Kế hoạch Lặp lại****này ; nó được liên kết với (các) Dự án nào và bất kỳ thứ gì khác bị ảnh hưởng hoặc bị ảnh hưởng bởi tài liệu này.]*

## 1,3 Định nghĩa, từ viết tắt và từ viết tắt

*[Tiểu mục này cung cấp định nghĩa của tất cả các thuật ngữ, từ viết tắt và chữ viết tắt cần thiết để diễn giải đúng****Kế hoạch lặp lại****. Thông tin này có thể được cung cấp bằng cách tham khảo Bảng chú giải thuật ngữ của dự án.]*

## 1,4 Người giới thiệu

*[Tiểu mục này cung cấp một danh sách đầy đủ tất cả các tài liệu được tham chiếu ở những nơi khác trong****Kế hoạch Lặp lại****. Xác định từng tài liệu theo tiêu đề, số báo cáo nếu có, ngày tháng và tổ chức xuất bản. Chỉ định các nguồn mà từ đó các tài liệu tham khảo có thể được lấy. Thông tin này có thể được cung cấp bằng cách tham chiếu đến phụ lục hoặc tài liệu khác.]*

## 1,5 Tổng quat

*[Tiểu mục này mô tả phần còn lại của****Kế hoạch lặp lại****chứa những gì và giải thích cách tổ chức tài liệu.]*

# 2. Kế hoạch

*[Biểu đồ chi tiết hiển thị các mốc thời gian, các mốc trung gian, thời điểm bắt đầu thử nghiệm, phiên bản beta, các bản demo, v.v. cho quá trình lặp lại.]*

# 3. Tài nguyên

*[Các nguồn lực cần thiết cho quá trình lặp lại— nhân lực, tài chính, v.v.]*

# 4. Các trường hợp sử dụng

*[Liệt kê các trường hợp sử dụng và tình huống đang được phát triển cho lần lặp này.]*

# 5. Tiêu chí đánh giá

*[Chức năng, hiệu suất, năng lực, các thước đo chất lượng, mục tiêu chất lượng, v.v.]*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Bí mật | ©<Tên công ty> , năm 2021 | Trang 1 của 4 |